## Test Scenario Summary
Scenario ID | Test Scenario | No. of Test Cases | Pass | Fail | No run | Block | Remark
TS001 | ส่งรายงานเหตุการณ์ใหม่สำเร็จ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TS002 | ส่งรายงานเหตุการณ์ใหม่ไม่สำเร็จ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TS003 | การแสดงผลรายงานฝั่ง User (Driver, Passenger) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TS004 | การแสดงผลรายงานฝั่ง Admin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TS005 | การแสดงผลรายละเอียดรายงานฝั่ง Admin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TS006 | Admin อัปเดตสถานะของรายงาน | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TS007 | การลบรายงานเหตุการณ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TS008 | การค้นหารายงานฝั่ง Admin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TS009 | การส่งข้อความแชท | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TS010 | คนขับรายงานเหตุการณ์และรับการอัปเดตสถานะ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TS011 | ผู้โดยสารรายงานพฤติกรรมคนขับและได้รับการอัปเดตสถานะ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
TS005 | ตรวจสอบ Search & Filter

## Test Case & Step
Test Scenario ID: | TS001 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | ส่งรายงานเหตุการณ์ใหม่สำเร็จ | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-1_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Users Incident Reporting | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี ในระบบแล้ว
Description: | เมื่อกรอก หมวดหมู่เหตุการณ์, หัวข้อ, ระดับความสำคัญ, รายละเอียด ถูกต้องโดยจะ อัปโหลดภาพและปักหมุดสถานที่ หรือไม่ก็ได้ เมื่อกดปุ่มส่งรายงาน ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่าส่งสำเร็จ
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC01:แจ้งรายงานเหตุการณ์ใหม่ 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email = Passenger และ password = t1234567 3.กดปุ่ม Login 4.เข้ามาสู่หน้า http://locallhost:3001 5.กดปุ่ม My report 6.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001/myReports 7.กรอกข้อมูลช่อง -เลือก Trip -ประเภทเหตุการณ์ = ความปลอดภัย -หัวข้อ = คนขับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม -ระดับความสำคัญ = สูง -รายละเอียด = คนขับ ขับรถหวาดเสียวและตะโกนด่ารถ คันอื่นๆ ตลอด -อัปโหลดภาพ = test.png -อัปโหลด video = test.mp4 -ปักหมุดสถานที่อัตโนมัติ 8.กดปุ่มส่งรายงาน | ขึ้นแจ้งเตือนว่า ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว | ขึ้นแจ้งเตือนว่า ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว | Pass
2 | TC02:แจ้งเหตุการณ์ใหม่โดยที่ไม่อัปโหลดภาพ หรือวิดีโอและไม่เลือกทริป 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email = Passenger และ password = t1234567 3.กดปุ่ม Login 4.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001 5.กดปุ่ม My report 6.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001/MyReport 7.กรอกข้อมูลช่อง -ประเภทเหตุการณ์ = ความปลอดภัย -หัวข้อ = คนขับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม -ระดับความสำคัญ = สูง -รายละเอียด = คนขับ ขับรถหวาดเสียวและตะโกนด่ารถ คันอื่นๆ ตลอด -ปักหมุดสถานที่อัตโนมัติ 8.กดปุ่มส่งรายงาน | ขึ้นแจ้งเตือนว่า ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว | ขึ้นแจ้งเตือนว่า ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว | Pass
Test Scenario ID: | TS002 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | ส่งรายงานเหตุการณ์ใหม่ไม่สำเร็จ | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-1_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Users Incident Reporting | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี ในระบบแล้ว
Description: | เมื่อไม่กรอกข้อมูล หมวดหมู่เหตุการณ์, หัวข้อ, รายละเอียด ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC03:แจ้งรายงานเหตุการณ์ใหม่โดยไม่กรอกข้อมูล ประเภทเหตุการณ์,หัวข้อ, รายละเอียด 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email = Passenger และ password = t1234567 3.กดปุ่ม Login 4.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001 5.กดปุ่ม My report 6.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001/MyReport 7.กรอกข้อมูลช่อง -ประเภทเหตุการณ์ = null -หัวข้อ = null -ระดับความสำคัญ = สูง -รายละเอียด = null -อัปโหลดภาพ = test.png -ปักหมุดสถานที่อัตโนมัติ 8.กดปุ่มส่งรายงาน | ส่งไม่ได้ และ ขึ้นแจ้งเตือน "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง (ประเภท, หัวข้อ, รายละเอียด)" | ส่งไม่ได้ และ ขึ้นแจ้งเตือน "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง (ประเภท, หัวข้อ, รายละเอียด)" | Pass
2 | TC04:แจ้งรายงานเหตุการณ์ใหม่โดยอัปโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่รูปหรือวิดีโอ 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email = Passenger และ password = t1234567 3.กดปุ่ม Login 4.เข้ามาสู่หน้า http://locallhost:3001 5.กดปุ่ม My report 6.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001/myReports 7.กรอกข้อมูลช่อง -เลือก Trip -ประเภทเหตุการณ์ = ความปลอดภัย -หัวข้อ = คนขับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม -ระดับความสำคัญ = สูง -รายละเอียด = คนขับ ขับรถหวาดเสียวและตะโกนด่ารถ คันอื่นๆ ตลอด -อัปโหลดภาพ = test.png -อัปโหลด Text = test.txt -ปักหมุดสถานที่อัตโนมัติ | ขึ้นแจ้งเตือน ส่งรายงานไม่ได้ " อนุญาตเฉพาะรูปภาพและ วิดีโอเท่านั้น" | ขึ้นแจ้งเตือน ส่งรายงานไม่ได้ " อนุญาตเฉพาะรูปภาพและ วิดีโอเท่านั้น" | Pass
Test Scenario ID: | TS003 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | การแสดงผลรายงานฝั่ง User | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-1_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | User Report Viewing | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | ต้องมีบัญในระบบแล้ว, ต้องเคยแจ้งรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
Description: | เมื่อเข้ามาหน้า แจ้งเหตุการณ์จะแสดงลิสท์รายการที่ ผู้ใช้เคยรายงานไป โดยจะมี รายละเอียดในแต่ละรายงานมี หัวข้อ, รายละเอียด, หมวดหมู่เหตุการณ์, ระดับความสำคัญ, สถานะ, พิกัดแผนที่, เวลา/วัน/ปี ที่ส่ง และ ข้อความหมายเหตุที่ Admin ส่งกลับมาหรือไม่ก็ได้
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC05:ตรวจสอบการแสดงผลรายงานของฝั่งผู้ใช้งาน 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email = Passenger และ password = t1234567 3.กดปุ่ม Login 4.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001 2.กดปุ่ม My report 4.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001/MyReport | แสดงผลข้อมูลถูกต้อง | แสดงผลข้อมูลถูกต้อง | Pass
Test Scenario ID: | TS004 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | ตรวจสอบการแสดงผลรายงานฝั่ง Admin | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-1_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Admin Report Viewing | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | มี Account Admin อยู่ในระบบแล้ว, ต้องมีการแจ้งรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
Description: | เมื่อเข้ามาหน้า Report Management จะแสดงลิสท์รายการ รายงานที่ส่งมาทั้งหมด โดยจะมี รายละเอียดในแต่ละรายงานมี ชื่อและ email ผู้แจ้ง, หัวข้อ, หมวดหมู่เหตุการณ์, ระดับความสำคัญ, สถานะ, เวลา/วัน/ปี ที่ส่ง
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC06:ตรวจสอบการแสดงผลรายงานของฝั่ง Admin 1.เปิดเว็บไซต์ http://locallhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email =admin123 และ password = 123456789 3.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/report 4.กดปุ่ม Report Management 5.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/Report Management | แสดงผลข้อมูลแต่ละรายงาน ถูกต้อง | แสดงผลข้อมูลถูกต้อง | Pass
Test Scenario ID: | TS005 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | การแสดงผลรายละเอียดรายงานฝั่ง Admin | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-1_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Admin Report Viewing | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | ทำการ login ด้วย Account Admin แล้ว, ต้องมีการแจ้งรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
Description: | เมื่อเข้ามาหน้า รายละเอียดรายงาน จะแสดงราละเอียดรายงานที่ส่งมาทั้งหมด โดยจะมี ชื่อ email เบอร์โทร ผู้แจ้ง, หัวข้อ, หมวดหมู่เหตุการณ์, ระดับความสำคัญ, ตำแหน่งเหตุการณ์ พิกัดและแผนที่, สถานะปัจุบัน, เวลา/วัน/ปี ที่แจ้ง, เวลา/วัน/ปี ที่อัปเดตล่าสุด
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC07:ตรวจสอบการแสดงผลรายละเอียดรายงานฝั่ง Admin 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email =Admin และ password = 123456789 3.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/users 4.กดปุ่ม Report Management 5.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/Report Management 6.กดปุ่ม View Detail 7.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/Report Management/ReportDetail | แสดงผลข้อมูลรายงาน ถูกต้อง | แสดงผลข้อมูลถูกต้อง | Pass
Test Scenario ID: | TS006 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | การอัปเดตสถานะของรายงาน | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-1_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Admin Report Management | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | ทำการ login ด้วย Account Admin แล้ว, ต้องมีการแจ้งรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
Description: | เมื่อเข้ามาหน้า รายละเอียดรายงาน จะแสดงแบบฟอร์ม ให้Admin อัปเดตสถานะของรายงาน และ ใส่ข้อความหมายเหตุจากแอดมิน
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC08:การอัปเดตสถานะของรายงานเป็น inprogress - กำลังดำเนินการ 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email =Admin และ password = 123456789 3.เลือก Drop down ตรง Profile -กดเลือก Dashboard 4.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/ 5.กดปุ่ม Report Management 6.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/reports 7.กดปุ่ม View Detail 8.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/reports/ReportDetail 9.เลือก Drop Down -สถานะ "inprogress - "กำลังดำเนินการ" 10.กรอกหมายเหตุ -"ทางเรากำลังดำเนินกาตรวจสอบข้อมูล" | ขึ้นแจ้งเตือน"บันทีกเรียบร้อย" และ "อัปเดตสถานะรายงานแล้ว" สถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังดำเนินการ" | ขึ้นแจ้งเตือน"บันทีกเรียบร้อย" และ "อัปเดตสถานะรายงานแล้ว" สถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังดำเนินการ | Pass
2 | TC09:การอัปเดตสถานะของรายงานเป็น Resolved - แก้ไขแล้ว 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email =Admin และ password = 123456789 3.เลือก Drop down ตรง Profile -กดเลือก Dashboard 4.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/ 5.กดปุ่ม Report Management 6.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/reports 7.กดปุ่ม View Detail 8.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/reports/ReportDetail 6.เลือก Drop Down -สถานะ "Resolved - แก้ไขแล้ว" 7.กรอกหมายเหตุ -"ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว" | ขึ้นแจ้งเตือน"บันทีกเรียบร้อย" และ "อัปเดตสถานะรายงานแล้ว" สถานะเปลี่ยนเป็น "แก้ไขแล้ว" | ขึ้นแจ้งเตือน"บันทีกเรียบร้อย" และ "อัปเดตสถานะรายงานแล้ว" สถานะเปลี่ยนเป็น "แก้ไขแล้ว" | Pass
2 | TC10:การอัปเดตสถานะของรายงานเป็น Rejected - ปฎิเสธ 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email =Admin และ password = 123456789 3.เลือก Drop down ตรง Profile -กดเลือก Dashboard 4.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/ 5.กดปุ่ม Report Management 6.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/reports 7.กดปุ่ม View Detail 8.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/reports/ReportDetail 6.เลือก Drop Down -สถานะ "Rejected - ปฎิเสธ" 7.กรอกหมายเหตุ -"ข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ" | ขึ้นแจ้งเตือน"บันทีกเรียบร้อย" และ "อัปเดตสถานะรายงานแล้ว" สถานะเปลี่ยนเป็น "ปฎิเสธ" | ขึ้นแจ้งเตือน"บันทีกเรียบร้อย" และ "อัปเดตสถานะรายงานแล้ว" สถานะเปลี่ยนเป็น "ปฎิเสธ" | Pass
Test Scenario ID: | TS007 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | การลบรายงานเหตุการณ์ | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-1_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Admin Report Management | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | ทำการ login ด้วย Account Admin แล้ว, ต้องมีการแจ้งรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
Description: | เมื่อเข้ามาหน้า Report Management สามารถกดลบรายงานที่ Users แจ้งเข้ามาได้
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC11:Admin ลบรายงานเหตุการณ์ 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email =admin123 และ password = 123456789 3.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/users 4.กดปุ่ม Report Management 5.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/Report Management 6.กดปุ่ม icon ลบ 7.กดปุ่ม ลบถาวร 8.มีข้อความแจ้งเตือนว่าลบสำเร็จแล้ว | ขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าลบ สำเร็จแล้วและรายงานถูกลบ | ขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าลบ สำเร็จแล้วและรายงานถูกลบ | Pass
Test Scenario ID: | TS008 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | การค้นหารายงานฝั่ง Admin | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-1_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Admin Report Management | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | ทำการ login ด้วย Account Admin แล้ว, ต้องมีการแจ้งรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
Description: | เมื่อเข้ามาหน้า Report Management สามารถค้นหารายงาน ที่ต้องการได้
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC12:ค้นหาด้วยการกรอกข้อมูลในช่อง Search 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email =admin123 และ password = 123456789 3.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/ 4.กดปุ่ม Report Management 5.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/reports 6.กรอกข้อมูลในช่อง search = "ขับรถและพูดจาไม่สุภาพ" 7.แสดงผลเฉพาะ รายงาน "ขับรถและพูดจาไม่สุภาพ" | แสดงผลการค้นหาถูกต้อง | แสดงผลการค้นหาถูกต้อง | Pass
1 | TC13:ค้นหาด้วยการใช้ตัวกรอง 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email =admin123 และ password = 123456789 3.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/ 4.กดปุ่ม Report Management 5.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/reports 6.เลือก Drop down สถานะ = RESOLVED, ประเภทเหตุการณ์ = คนขับ , ระดับความสำคัญ = High, เรียงตาม = วันที่ล่าสุด 7.แสดงผลเฉพาะตามตัวกรองที่เลือก | แสดงผลการค้นหาถูกต้อง | แสดงผลการค้นหาถูกต้อง | Pass
Test Scenario ID: | TS009 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | การส่งข้อความแชท | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-1_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Chat Communication | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | ทำการ login ด้วย Account Admin หรือ Users แล้ว, ต้องมีการแจ้งรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
Description: | ในส่วนของ Users เมื่อเข้ามาที่หน้า MyReports สามารถกดปุ่มแชทเพื่อเปิดแชทและพิมพ์พูดคุยกับ Admin ได้ ในส่วนของ Admin เมื่อเข้ามาที่หน้า สามารถกดปุ่มแชทเพื่อเปิดแชทและพิมพ์พูดคุยกับ Users ได้
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC14:Users ส่งข้อความและภาพเพิ่มเติมไปหา Admin 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email = Passenger และ password = t1234567 3.กดปุ่ม Login 4.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001 5.กดปุ่ม My report 6.เข้ามาสู่หน้า http://localhost:3001/MyReport 7.กดปุ่ม "แชท" 8.เปิดหน้าต่าง แชท 9.กรอกและส่งข้อความ = เมื่อไหร่จะดำเนินการครับ 10.แนบรูปภาพ 11.กดส่ง | ส่งข้อความได้ ข้อความและรูป ภาพแสดงถูกต้อง | ส่งข้อความได้และข้อความแสดง ถูกต้อง | Pass
2 | TC15:Admin ส่งข้อความไปหา User 1.เปิดเว็บไซต์ http://locallhost:3001/login 2.กรอกข้อมูลช่อง Username or email =admin123 และ password = 123456789 3.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/ 4.กดปุ่ม Report Management 5.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/reports 7.กดปุ่ม "ดู/แก้ไข" icon ดวงตา 8.เข้ามาสู่ http://localhost:3001/admin/reports/cmlqyy7n 800053307dymkaz5j 9.กรอกและส่งข้อความ = กำลังตรวจสอบหลักฐานกรุณารอสักครู่ ครับ 10.กดส่ง | ส่งข้อความได้และข้อความแสดง ถูกต้อง | ส่งข้อความได้และข้อความแสดง ถูกต้อง | Pass
Test Scenario ID: | TS010 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | คนขับรายงานเหตุการณ์และรับการอัปเดตสถานะรายงาน | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-2_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Incident Reporting & Notification | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | มีบัญชี Driver, Driver สามารถเข้าสู่ระบบได้,ระบบเปิดใช้งานปกติ
Description: | ทดสอบว่า Driver สามารถแจ้งเหตุไปยัง Admin และสามารถรับการอัปเดตสถานะของรายงานได้หลังจาก Admin เปลี่ยนสถานะ
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC16:ทดสอบDriver ส่งรายงานได้ 1. เปิดเว็บไซต์ 2. Login ด้วยบัญชี Driver 3. ไปที่หน้า My Reports 4. กดสร้างรายงานใหม่ 5. กรอกประเภทเหตุการณ์, หัวข้อ และรายละเอียด 6. กดส่งรายงาน | ระบบแสดงข้อความ “ส่งรายงานเรียบ ร้อยแล้ว” และรายงานแสดงสถานะ “รอดำเนินการ” | ระบบแสดงข้อความ “ส่งรายงานเรียบ ร้อยแล้ว” และรายงานแสดงสถานะ “รอดำเนินการ” | Pass
2 | TC17:ทดสอบสถานะรายงานได้รับการอัปเดต 1. Admin เปลี่ยนสถานะรายงานเป็น “กำลังดำเนินการ” 2. Driver Login เข้าระบบ 3. เปิดหน้า My Reports | รายงานแสดงสถานะใหม่เป็น “กำลังดำเนินการ” | รายงานแสดงสถานะใหม่เป็น “กำลังดำเนินการ” | Pass
3 | TC18:ทดสอบการแจ้งเตือน 1. Driver กดปุ่มแจ้งเตือน (Notification) | มีข้อความแจ้งเตือนการอัปเดต สถานะรายงาน | มีข้อความแจ้งเตือนการอัปเดต สถานะรายงาน | Pass
Test Scenario ID: | TS011 | Project ID: | Sprint-2
Test Scenario Name: | ผู้โดยสารรายงานพฤติกรรมคนขับและได้รับการอัปเดต สถานะรายงาน | Tested by: | พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง
UAT Name: | Sprint-2_software Engineering | Version: | v1.0
Module: | Incident Reporting & Notification | Date of Test: | 2026-03-03
Pre-requisite: | มีบัญชี Passenger,Passenger สามารถเข้าสู่ระบบได้,มีคนขับในระบบ
Description: | ทดสอบว่า Passenger สามารถแจ้งเหตุ และสามารถติดตามสถานะของรายงานได้หลังจาก Admin อัปเดตสถานะ
No. | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
1 | TC19:ทดสอบ Passenger ส่งรายงานได้ 1. เปิดเว็บไซต์ 2. Login ด้วยบัญชี Passenger 3. ไปหน้า My Reports 4. เลือกประเภทเหตุการณ์ “คนขับ” 5. กรอกหัวข้อและรายละเอียด 6. กดส่งรายงาน | ระบบแสดงข้อความ “ส่งรายงานเรียบ ร้อยแล้ว” และรายงานแสดงสถานะ “รอดำเนินการ” | ระบบแสดงข้อความ “ส่งรายงานเรียบ ร้อยแล้ว” และรายงานแสดงสถานะ “รอดำเนินการ” | Pass
2 | TC20:ทดสอบสถานะรายงานได้รับการอัปเดต 1. Admin เปลี่ยนสถานะรายงานเป็น “แก้ไขแล้ว” 2. Passenger Login เข้าระบบ 3. เปิดหน้า My Reports | แสดงสถานะรายงานเป็น “แก้ไขแล้ว” พร้อมหมายเหตุจาก Admin | แสดงสถานะรายงานเป็น “แก้ไขแล้ว” พร้อมหมายเหตุจาก Admin | Pass
3 | TC21:ทดสอบการแจ้งเตือน 1. Passenger กดดู Notification | มีข้อความแจ้งเตือนการอัปเดต สถานะรายงาน | มีข้อความแจ้งเตือนการอัปเดต สถานะรายงาน | Pass

## Test Data
Test Data
No. | Items | Example
1 | ประเภทเหตุการณ์ | ความปลอดภัย, คนขับ,เทคนิค
2 | หัวข้อ | คนขับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม,ระบบคำนวณราคาผิด
3 | ระดับความสำคัญ | สูง,ปานกลาง
4 | รายละเอียด | คนขับ ขับรถหวาดเสียวและตะโกนด่ารถ คันอื่นๆ ตลอด,มีการคำรวณราคาผิดพลาด
5 | รูปภาพ | Test.png
6 | วิดีโอ | Test.mp4
7 | Text files | Test.txt
8 | Username (Users) | Passenger,North322
9 | Password (Users) | t1234567, t1234567
10 | Username (Admin) | admin123
11 | Password (Admin) | 123456789
12 | สถานะ (Status) | -In Progress — กำลังดำเนินการ -Resolved — แก้ไขแล้ว -Rejected — ปฎิเสธ
13 | ข้อความ/หมายเหตุ | -ทางเรากำลังตรวจสอบข้อมูล -ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว -ข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ
14 | ข้อความ แชท | -เมื่อไหร่จะดำเนินการครับ -กำลังตรวจสอบหลักฐานกรุณารอสักครู่ ครับ

## TC01 (hidden)
Test Scenario ID: | TS001 | Project ID: | POS-2024-V1
Test Scenario Name: | ตรวจสอบการส่งแจ้งเหตุการณ์ใหม่ | Project version: | 1
Test Case ID: | TC01 | Test Case Name: | แจ้งรายงานเหตุการณ์ใหม่
Designer: | Phonghwirun | Test Version: | V1.0
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี และทำการ login แล้ว
Description: | ส่งแจ้งรายงานเหตุการณ์ใหม่
Main flow |  |  |  | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Remark/Defect ID
Step No. | Description | Input | Expected Results
1 | เข้าไปที่หน้า แจ้งเหตุการณ์ | - | แสดง forms ให้กรอก ประเภทเหตุการณ์, หัวข้อ, ระดับความสำคัญ, รายละเอียด, อัปโหลดภาพ, แผนที่ให้ปักหมุดสถานที่
2 | กรอก forms แล้วกดส่ง | - ประเภทเหตุการณ์ - หัวข้อ - ระดับความสำคัญ - รายละเอียด - รูปภาพ - ปักหมุดสถานที่ | ข้อถูกส่งสำเร็จ
3 | แสดงรายการที่พึ่งแจ้งไป | - | ข้อมูลถูกต้อง
Test Data
No. | Items | Example
1 | ประเภทเหตุการณ์ | คนขับ
2 | หัวข้อ | ขับรถและพูจาไม่สุภาพ
3 | ระดับความสำคัญ | สูง
4 | รายละเอียด | คนขับ ขับรถหวาดเสียวและตะโกนด่ารถ คันอื่นๆ ตลอด
5 | รูปภาพ
6 | ปักหมุดสถานที่ | ถนน หลังมอ

## TC02 (hidden)
Test Scenario ID: | TS001 | Project ID: | POS-2024-V1
Test Scenario Name: |  | Project version: | 1
Test Case ID: | TC02 | Test Case Name: | แจ้งเหตุการณ์ใหม่โดยไม่ระบุประเภทเหตุการณ์,หัวข้อ หรือ รายละเอียด
Designer: | Phonghwirun | Test Version: | V1.0
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี และทำการ login แล้ว
Description: | ส่งแจ้งเหตุการณ์ใหม่
Main flow |  |  |  | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Remark/Defect ID
Step No. | Description | Input | Expected Results
1 | เข้าไปที่หน้า แจ้งเหตุการณ์ | - | แสดง forms ให้กรอก ประเภทเหตุการณ์, หัวข้อ, ระดับความสำคัญ, รายละเอียด, อัปโหลดภาพ, แผนที่ให้ปักหมุดสถานที่
2 | กรอก forms แล้วกดส่ง | - ประเภทเหตุการณ์ - ระดับความสำคัญ - รูปภาพ - ปักหมุดสถานที่ | กดส่งไม่ได้ และ ขึ้นแจ้งเตือนกรุณากรอก ข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน
Test Data
No. | Items | Example
1 | ประเภทเหตุการณ์ | คนขับ
3 | ระดับความสำคัญ | สูง
5 | รูปภาพ
6 | ปักหมุดสถานที่ | ถนน หลังมอ

## TC03 (hidden)
Test Scenario ID: | TS001 | Project ID: | POS-2024-V1
Test Scenario Name: | ตรวจสอบการส่งแจ้งเหตุการณ์ใหม่ | Project version: | 1
Test Case ID: | TC03 | Test Case Name: | แจ้งเหตุการณ์ใหม่โดยที่ไม่อัปโหลดภาพ หรือปักหมุดสถานที่
Designer: | Phonghwirun | Test Version: | V1.0
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี และทำการ login แล้ว
Description: | ส่งแจ้งเหตุการณ์ใหม่
Main flow |  |  |  | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Remark/Defect ID
Step No. | Description | Input | Expected Results
1 | เข้าไปที่หน้า แจ้งเหตุการณ์ | - | แสดง forms ให้กรอก ประเภทเหตุการณ์, หัวข้อ, ระดับความสำคัญ, รายละเอียด, อัปโหลดภาพ, แผนที่ให้ปักหมุดสถานที่
2 | กรอก forms แล้วกดส่ง | - ประเภทเหตุการณ์ - หัวข้อ - ระดับความสำคัญ - รายละเอียด | ข้อถูกส่งสำเร็จ
3 | แสดงรายการที่พึ่งแจ้งไป | - | ข้อมูลถูกต้อง
Test Data
No. | Items | Example
1 | ประเภทเหตุการณ์ | คนขับ
2 | หัวข้อ | ขับรถและพูจาไม่สุภาพ
3 | ระดับความสำคัญ | สูง
4 | รายละเอียด | คนขับ ขับรถหวาดเสียวและตะโกนด่ารถ คันอื่นๆ ตลอด

## TC04 (hidden)
Test Scenario ID: | TS002 | Project ID:
Test Scenario Name: |  | Project version: | 1
Test Case ID: | TC04 | Test Case Name: | ตรวจสอบประวัติการรายงานและ สถานะของรายงานฝั่งผู้ใช้งาน
Designer: | Phonghwirun | Test Version: | V1.0
Pre-requisite: | ต้องมีบัญชี และทำการ login แล้ว
Description: | ตรวจสอบประวัติที่เคยรายงานไป, ตรวจสอบสถานะของรายงาน , Note จาก Admin
Main flow |  |  |  | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Remark/Defect ID
Step No. | Description | Input | Expected Results
1 | เข้าไปที่หน้า แจ้งเหตุการณ์ | - | แสดง ประวัติการรายงาน , สถานะ, หมายเหตุ จาก Admin ถูกต้อง
Test Data
No. | Items | Example

## TC05 (hidden)
Test Scenario ID: | TS003 | Project ID:
Test Scenario Name: | ตรวจสอบการแสดงผลรายงานฝั่ง Admin | Project version: | 1
Test Case ID: | TC05 | Test Case Name: | ตรวจสอบความถูกต้องของ การแสดงผลรายงานฝั่ง Admin
Designer: | Phonghwirun | Test Version: | V1.0
Pre-requisite: | login ด้วยบัญชี Admin, ,มีรายงานอย่างน้อย 1 รายงาน
Description: | ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลรายงานในฝั่งของ Admin
Main flow |  |  |  | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Remark/Defect ID
Step No. | Description | Input | Expected Results
1 | เข้าไปที่หน้า Report Management | - | แสดง list รายงาน ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อผู้แจ้ง และEmail, ความสำคัญ, หัวข้อ, สถานะ, วันที่ส่ง และ icon สำหรับ ดูรายละเอียด , ลบรายงาน
2 | กด icon เพื่อเข้าไปหน้า รายละเอียดของรายงาน | - | แสดงรายละเอียดของรายงาน โดยจะมีข้อมูลเพิ่มมาคือ เบอร์ผู้แจ้ง, วันที่อัปเดตล่าสุด, รูปภาพ, ตำแหน่ง
Test Data
No. | Items | Example

## TC06 (hidden)
Test Scenario ID: | TS004 | Project ID:
Test Scenario Name: | ตรวจสอบการอัปเดตสถานะของรายงาน | Project version: | 1
Test Case ID: | TC06 | Test Case Name: | ตรวจสอบการอัปเดตสถานะ เป็น In Progress
Designer: | Phonghwirun | Test Version: | V1.0
Pre-requisite: | login ด้วยบัญชี Admin, มีรายงานอย่างน้อย 1 รายงาน,สถานะ Pending อยู่ในระบบ
Description: | ตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตสถานะ In Progress
Main flow |  |  |  | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Remark/Defect ID
Step No. | Description | Input | Expected Results
1 | เข้าไปที่หน้า Report Management | - | แสดงข้อมูลรายงานถูกต้อง
2 | กด icon เพื่อเข้าไปหน้า รายละเอียดของรายงาน | - | แสดง froms อัปเดตสถานะ
3 | เลือกสถานะเป็น "In Progress — กำลังดำเนินการ" | สถานะ: "In Progress — กำลังดำเนินการ" | แสดงค่าที่เลือกถูกต้อง
4 | พิมพ์ข้อความในช่องหมายเหตุ | ข้อความ:"ทางเรากำลังตรวจสอบข้อมูล" | ข้อความปรากฏตามที่พิมพ์
4 | กดปุ่ม Save | - | 1. แสดง Toast Message "บันทึกเรียบร้อย" 2.สถานะในหน้า รายละเอียดงาน เปลี่ยนเป็น "กำลังดำเนินการ"
Test Data
No. | Items | Example
1 | สถานะ | "In Progress — กำลังดำเนินการ
2 | ข้อความ | ทางเรากำลังตรวจสอบข้อมูล

## TC07 (hidden)
Test Scenario ID: | TS004 | Project ID:
Test Scenario Name: | ตรวจสอบการอัปเดตสถานะของรายงาน | Project version: | 1
Test Case ID: | TC07 | Test Case Name: | ตรวจสอบการอัปเดตสถานะ เป็น Resolved
Designer: | Phonghwirun | Test Version: | V1.0
Pre-requisite: | login ด้วยบัญชี Admin, มีรายงานอย่างน้อย 1 รายงาน,สถานะ Pending หรือ In Progress อยู่ในระบบ
Description: | ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลรายงานในฝั่งของ Admin
Main flow |  |  |  | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Remark/Defect ID
Step No. | Description | Input | Expected Results
1 | เข้าไปที่หน้า Report Management | - | แสดงข้อมูลรายงานถูกต้อง
2 | กด icon เพื่อเข้าไปหน้า รายละเอียดของรายงาน | - | แสดง froms อัปเดตสถานะ
3 | เลือกสถานะเป็น "Resolved — แก้ไขแล้ว" | สถานะ: ""Resolved — แก้ไขแล้ว" | แสดงค่าที่เลือกถูกต้อง
4 | พิมพ์ข้อความในช่องหมายเหตุ | ข้อความ:"ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย แล้ว" | ข้อความปรากฏตามที่พิมพ์
4 | กดปุ่ม Save | - | 1. แสดง Toast Message "บันทึกเรียบร้อย" 2.สถานะในหน้า รายละเอียดงาน เปลี่ยนเป็น "แก้ไขแล้ว"
Test Data
No. | Items | Example
1 | สถานะ | "Resolved — แก้ไขแล้ว"
2 | ข้อความ | "ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว"

## TC08 (hidden)
Test Scenario ID: | TS004 | Project ID:
Test Scenario Name: | ตรวจสอบการอัปเดตสถานะของรายงาน | Project version: | 1
Test Case ID: | TC08 | Test Case Name: | ตรวจสอบการอัปเดตสถานะ เป็น Rejected
Designer: | Phonghwirun | Test Version: | V1.0
Pre-requisite: | login ด้วยบัญชี Admin, มีรายงานอย่างน้อย 1 รายงาน,สถานะ Pending หรือ In Progress อยู่ในระบบ
Description: | ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลรายงานในฝั่งของ Admin
Main flow |  |  |  | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Remark/Defect ID
Step No. | Description | Input | Expected Results
1 | เข้าไปที่หน้า Report Management | - | แสดงข้อมูลรายงานถูกต้อง
2 | กด icon เพื่อเข้าไปหน้า รายละเอียดของรายงาน | - | แสดง froms อัปเดตสถานะ
3 | เลือกสถานะเป็น "Rejected — ปฎิเสธ" | สถานะ:"Rejected — ปฎิเสธ" | แสดงค่าที่เลือกถูกต้อง
4 | พิมพ์ข้อความในช่องหมายเหตุ | ข้อความ:"ข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ" | ข้อความปรากฏตามที่พิมพ์
4 | กดปุ่ม Save | - | 1. แสดง Toast Message "บันทึกเรียบร้อย" 2.สถานะในหน้า รายละเอียดงาน เปลี่ยนเป็น "ปฎิเสธ"
Test Data
No. | Items | Example
1 | สถานะ | "Rejected — ปฎิเสธ"
2 | ข้อความ | "ข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ"

## Test Case Design & Test Results (hidden)
Test Case Design and Test Results
Project Name: | Painamnae | Project ID: | Painamnae-Sprint1
Test Strategy: | UAT | Designer: | Phongwirun
Test Environtment: | Google Chrome (Latest Ver.), Windows 10/11
Scenario ID | Test Case ID | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
TS001 | TC01 | แจ้งรายงานเหตุการณ์สำเร็จ
| TC02 | แจ้งรายงานเหตุการณ์ไม่สำเร็จ
| TC03 | แจ้งรายงานเหตุการณ์สำเร็จ
TS002 | TC04 | แสดงประวัติการรายงานฝั่ง User ถูกต้อง
TS003 | TC05 | แสดง list และ รายละเอียด ข้อมูลการรายงาน ฝั่ง Admin ถูกต้อง
TS004 | TC06 | อัปเดตสถานะ "กำลังดำเนินการ" ได้สำเร็จ และถูกต้อง
| TC07 | อัปเดตสถานะ"แก้ไขแล้ว" ได้สำเร็จ และถูกต้อง
| TC08 | อัปเดตสถานะ"ปฎิเสธ" ได้สำเร็จ และถูกต้อง

## Test Summary Report
Test Summary Report
Report Date (dd-mm-yy): |  | 2026-04-03 |  |  | Version: | 1
Test Information | [7 empty] | Summary
Project Name: |  | Sprint-2_Software Engineering |  | Project ID: | Sprint-2
Start Date (dd-mm-yy): |  | 27-2-2026 |  | End Date: | 2026-04-03
System/Module Name: |  | Incident Reporting, Status Update, Chat, and Notification Module
Test Specification Version: |  | V1.0
Testers: |  | 1.พงศ์วิรัญจ์
Tester's comments: |  | ระบบทำงานได้ถูกต้องตาม requirement
Test Summary
No. of Test Cases in Test Specification Document: |  |  | 21 |  |  |  | Case(s)
No. of Test Cases
Planned: |  |  | 21 |  |  |  | Case(s)
Actual: |  |  | 21 |  |  |  | Case(s)
Passed: |  |  | 21 |  |  |  | Case(s)
Failed: |  |  | 0 |  |  |  | Case(s)
Total = |  |  | 21 |  |  |  | Case(s)
Defect Summary
No. of Defect Found: |  |  | 0 |  |  |  |  | Meaning
|  |  | Severity Levels |  |  |  |  | Severity Level | Impact | Description
Low (1) |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Low | UI and presentation issues
Medium (2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | Medium | A feature is malfunction.
High (3) |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | High | Unexpected behaviour/results, software crash, data corruption
Critical (4) |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | Critical | The function/software can not be run.
Note: | ไม่พบข้อบกพร่องในรอบการทดสอบนี้

## Defect Summary (hidden)
No | Defect No | Defect Title | Report Date | Fix date | Reporter | Defect Status | Defect Severity | Defect Priority | Closed By | Defect Details
1