## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์ (7 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Time
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 6) As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | ออกแบบและเพิ่ม Model Incident (Report Management Setup) | นายภูชิต จำปาชน | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Burn down charts:
|  | สร้าง API สำหรับ Incident (CRUD + Admin Update) | นายภูชิต จำปาชน | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Sprint : | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ผูก Notification เมื่อ Admin อัปเดตสถานะ | นายธรรมพล สาผิว | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | Remaining effort (Hour) | 15 | 15 | 27 | 21 | 25 | 24 | 0
|  | สร้างหน้า Admin Incident Dashboard | นางสาวณิชากานต์ คนกลาง | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  | แก้ไขปรับปรุง Incident Detail + Update Status | นายกิตติพศ สวัสดิไชย | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | หน้า My Reports (User ติดตามสถานะ) | นายกิตติพศ สวัสดิไชย | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | ผูก Notification UI กับ Incident | นายธรรมพล สาผิว | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Test ทั้งหมดและ Test Report | นายพงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9
|  | API Testing | นายภูชิต จำปาชน | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8
|  | A-DAPT Blueprint | นายศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | User manual & Change log | นายศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Setting + Deploy Server | นายธนารักษ์ ทรัพย์สิริชล | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16
|  | ทดสอบการใช้งานผ่าน URL ที่ได้รับ | นายธนารักษ์ ทรัพย์สิริชล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2 | 11) As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | ออกแบบ Incident Report Database Schema (Driver Incident Table) | นายศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | สร้าง API สำหรับ Report Incident (CRUD + Upload รูป/วิดีโอ) | นายธนารักษ์ ทรัพย์สิริชล | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | สร้างหน้า UI Report Incident Form | นายศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
|  | สร้าง API ดึงรายการ Incident ของ driver (My Incidents) | นายภูชิต จำปาชน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
|  | สร้างหน้า Incident Detail + Status Timeline | นายภูชิต จำปาชน | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
|  | แสดง Notification บน UI | นายธรรมพล สาผิว | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | สร้างหน้าแสดงสถานะ (Pending / In progress / Resolved / Rejected) | นายภูชิต จำปาชน | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6
|  | Test ทั้งหมด และ Test Report | นายพงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8
|  | User manual | นางสาวณิชากานต์ คนกลาง | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Change log | นายศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | API Testing | นายธรรมพล สาผิว | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
|  | A-DAPT Blueprint | นายกิตติพศ สวัสดิไชย | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
|  | Deploy + UAT | นายธนารักษ์ ทรัพย์สิริชล | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6
2 | 13) As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | ออกแบบ Complaint/Behavior Report Database Schema | นายธนารักษ์ ทรัพย์สิริชล | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | สร้างหน้า UI Report Driver Behavior Form | นายศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | เชื่อม Trip History | นายภูชิต จำปาชน | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | สร้างหน้า Complaint Detail + Status Timeline | นายภูชิต จำปาชน | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | แสดง Address จากพิกัด | นายธรรมพล สาผิว | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | เพิ่ม Auto-detect current location (Geo-location API) | นายภูชิต จำปาชน | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | สร้าง Map Picker สำหรับเลือกตำแหน่งเหตุการณ์ | นายกิตติพศ สวัสดิไชย | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Test ทั้งหมด และ Test Report | นายพงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8
|  | User manual | นางสาวณิชากานต์ คนกลาง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Change log | นายศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | API Testing | นายธรรมพล สาผิว | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  | A-DAPT Blueprint | นายกิตติพศ สวัสดิไชย | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Deploy + UAT | นายธนารักษ์ ทรัพย์สิริชล | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4