## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์ (7 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Time
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | ออกแบบและเพิ่ม Model Incident (Report Management Setup) | นายภูชิต จำปาชน | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Burn down charts:
|  | สร้าง API สำหรับ Incident (CRUD + Admin Update) | นายภูชิต จำปาชน | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Sprint 1 : | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ผูก Notification เมื่อ Admin อัปเดตสถานะ | นายธรรมพล สาผิว | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | Remaining effort (Hour) | 15 | 15 | 27 | 21 | 25 | 24 | 0
|  | สร้างหน้า Admin Incident Dashboard | นางสาวณิชากานต์ คนกลาง | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  | หน้า Incident Detail + Update Status | นายกิตติพศ สวัสดิไชย | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | หน้า My Reports (User ติดตามสถานะ) | นายกิตติพศ สวัสดิไชย | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | ผูก Notification UI กับ Incident | นายธรรมพล สาผิว | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Test ทั้งหมดและ Test Report | นายพงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9
|  | API Testing | นายภูชิต จำปาชน | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8
|  | A-DAPT Blueprint | นายศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | User manual & Change log | นายศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Setting + Deploy Server | นายธนารักษ์ ทรัพย์สิริชล | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16
|  | ทดสอบการใช้งานผ่าน URL ที่ได้รับ | นายธนารักษ์ ทรัพย์สิริชล | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
60